Plan działania Urzędu Gminy Białopole na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

na lata 2026 - 2028

Data utworzenia dokumentu

2026-04-27

# Spis treści

Wstęp	3

Podstawa prawna	3

Przepisy regulujące sposób funkcjonowania podmiotu	4

Dokumenty wewnętrzne podmiotu dotyczące dostępności	4

Osoby ze szczególnymi potrzebami	4

Analiza stanu zastanego	5

Dotychczasowe działania na rzecz poprawy dostępności	6

Cel i działania	7

Harmonogram realizacji	9

Dostępność architektoniczna	9

Dostępność cyfrowa	15

Dostępność informacyjno-komunikacyjna	16

Pozostałe działania	19

Szacowany koszt realizacji planu	20

Monitoring realizacji	20

Wykres	21

Wstęp

Przygotowaliśmy plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Będziemy realizować ten plan, żeby zwiększyć dostępność architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną. Poprawi to jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami, na przykład osób z niepełnosprawnością, seniorów, dzieci i innym. Przygotowaliśmy ten plan zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Plan obejmuje 4 obszary dostępności:

- dostępność architektoniczna,

- dostępność cyfrowa,

- dostępność informacyjno- komunikacyjna,

- pozostałe działania.

Jeżeli nie mogliśmy przyporządkować działania do rodzaju dostępności, umieszczaliśmy je w obszarze "pozostałe działania". Znajdziesz tam działania dotyczące na przykład:

- działań związanych z zatrudnieniem (rekrutacja, miejsca pracy)

- współpracy z organizacjami pozarządowymi;

- szkolenia pracowników;

- informowania o działaniach na rzecz dostępności;

- podnoszenia jakości obsługi klientów.

W dalszej części planu stosujemy nazwę podmiot, która określa naszą instytucję.

Podstawa prawna

Podstawą prawną do przygotowania planu na rzecz poprawy dostępności jest Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2024 poz. 1411 z późn. zm.).

Ustawa jest powiązana z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami sporządzoną w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012 poz.1169).

Inne ustawy dotyczące dostępności:

- ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1440),

- ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2023 poz. 20).

Przy tworzeniu planu uznaliśmy za istotne jeszcze inne ustawy, rozporządzenia i przepisy wewnętrzne. Część z nich dotyczy wprost dostępności, a część sposobu naszego działania.

Przepisy regulujące sposób funkcjonowania podmiotu

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2025 poz. 1153 z późn.zm.)

### Dokumenty wewnętrzne podmiotu dotyczące dostępności

- Zarządzenie Nr 66/2023 Wójta Gminy Białopole z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie powołania koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy Białopole.

- Zarządzenie nr 101/2025 Wójta Gminy Białopole z dnia 2 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia „Standardów Dostępności w Samorządzie”.

Osoby ze szczególnymi potrzebami

Na potrzeby planu przyjęliśmy, że "osoba ze szczególnymi potrzebami” to osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Taka definicja oznacza, że są to osoby z niepełnosprawnością, ale także inne osoby, na przykład:

- poruszające się na wózku lub o kulach,

- kurierzy i dostawcy z ciężkimi przesyłkami,

- rodzice z wózkami dziecięcymi,

- niewidome i słabowidzące,

- z niepełnosprawnością słuchu, Głusi,

- głuchoniewidome – z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu,

- z zaburzeniami psychicznymi,

- z niepełnosprawnością intelektualną,

- cudzoziemcy,

- mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem

- o nietypowym wzroście (bardzo niskie lub bardzo wysokie),

- starsze, u których szczególne potrzeby pojawiły się wraz z wiekiem,

- kobiety w ciąży.

Każdy może mieć szczególne potrzeby na jakimś etapie życia lub w konkretnej sytuacji. Dostępność pomaga wszystkim.

Analiza stanu zastanego

Mieścimy się w budynku znajdującym się w Białopolu przy ul. Chełmskiej 1, 22-135 Białopole. 
Jesteśmy administratorem dwóch stron internetowych: - strony internetowej Gminy Białopole znajdującej się pod adresem https://bialopole.eu oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białopole znajdującego się po adresem https://ugbialopole.bip.lubelskie.pl. Na parterze budynku mieści się Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu, natomiast na piętrze znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białopolu. GOPS zostanie przeniesiony na parter w celu usprawnienia obsługi i zapewnienia dostępności dla interesantów.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Przy budynku Urzędu Gminy Białopole znajduje się oznakowane miejsce parkingowe. Do budynku Urzędu Gminy prowadzi jedno wejście. Osoby poruszające się na wózkach mogą dostać się tylko na parter budynku korzystając z podjazdu. Obsługa osób poruszających się na wózkach oraz osób ze szczególnymi potrzebami odbywa się przy pomocy pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, który mieści się na parterze w lewej części korytarza.

Budynek posiada ograniczoną dostępność dla osób poruszających się na wózkach. Osoby te mogą korzystać wyłącznie z przestrzeni zlokalizowanej na parterze obiektu. Brak windy uniemożliwia samodzielny dostęp do wyższych kondygnacji budynku dla takich osób.

Na parterze budynku Urzędu znajdują się toalety niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co stanowi element ograniczający dostępność tej części obiektu.

Komunikacja pionowa

Komunikacja pomiędzy kondygnacjami odbywa się wyłącznie za pomocą schodów. Taki sposób komunikacji pionowej stanowi utrudnienie dla interesantów Urzędu Gminy oraz GOPS.

Pierwszy i ostatni stopień schodów zostały oznaczone kontrastowymi pasami, co poprawia ich widoczność dla osób słabowidzących.

Dostępność informacji dla osób z niepełnosprawnością wzroku

W budynku Urzędu brak jest rozwiązań wspierających orientację przestrzenną osób niewidomych i słabowidzących. Brak jest tyflomapy, która umożliwi zapoznanie się z układem przestrzennym obiektu. Pomieszczenia nie są oznaczone tabliczkami zawierającymi wypukłe cyfry ani oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Ponadto w obiekcie nie funkcjonuje dźwiękowy system nawigacji, który mógłby wspierać osoby niewidome w samodzielnym poruszaniu się po budynku.

Dostępność dla osób korzystających z psa asystującego

W Urzędzie nie zostały wprowadzone formalne regulacje dotyczące prawa wstępu z psem asystującym. Istnieje możliwość korzystania z budynku przez osoby korzystające z takiej formy wsparcia. Brak jest piktogramów.

Dostępność komunikacyjna dla osób z niepełnosprawnością słuchu

W budynku Urzędu nie mamy zastosowanych rozwiązań wspierających komunikację z osobami z niepełnosprawnością słuchu. W szczególności w obiekcie nie jest dostępna pętla indukcyjna, która umożliwiałaby osobom korzystającym z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych lepszy odbiór dźwięku podczas rozmowy.

Ponadto w Urzędzie nie zapewniono wsparcia w postaci tłumacza języka migowego. Obecnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza zarówno w formie stacjonarnej na miejscu, jak i w formie zdalnej (online). Brak takich rozwiązań może utrudniać skuteczną komunikację z osobami z niepełnosprawnością słuchu.

Dostępność cyfrowa

Funkcjonujące strony Gminy Białopole oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu nie są w pełni dostosowane do wymagań standardu WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines). Oznacza to, że część treści oraz funkcjonalności serwisów może być utrudniona lub niedostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami, w szczególności dla osób niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością słuchu oraz osób korzystających z technologii wspomagających.

Dotychczasowe działania na rzecz poprawy dostępności

Systematycznie podejmujemy działania, żeby zwiększyć dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poniżej opisaliśmy te działania, podzielone na 4 obszary:

- dostępność architektoniczna,

- dostępność cyfrowa,

- dostępność informacyjno- komunikacyjna,

- pozostałe działania.

Te zrealizowane działania są dla nas częścią analizy stanu zastanego. Dzięki nim nabraliśmy doświadczenia i możemy lepiej zaplanować kolejne działania.

- Działania w obszarze dostępności architektonicznej

  - Wykonano przed budynkiem podjazd dla osób poruszających się na wózkach.

  - Oznakowanie schodów wewnętrznych taśmą kontrastową.

- Działania w obszarze dostępności cyfrowej

  - Dodawane są napisy do publikowanych nagrań z obrad sesji Rady Gminy Białopole.

  - Przeprowadzono audyt dostępności cyfrowej stron internetowych oraz wykonano deklaracje dostępności stron internetowych przez podmiot zewnętrzny.
Przeprowadzono audyt dostępności cyfrowej stron internetowych (BIP Urzędu Gminy Białopole, BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białopolu, BIP Gminnego Ośrodka Kultury w Białopolu, BIP Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu, strony internetowej Gminy Białopole) oraz wykonano deklaracje dostępności tych stron przez podmiot zewnętrzny.

- Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej

  - Dokonywane są cyklicznie przeglądy deklaracji dostępności.

- Działania w obszarze pozostałych działaniach

  - Dokonywana jest cykliczna sprawozdawczość o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

  - Przyjęto ,,Standardy Dostępności w Samorządzie’’.

Cel i działania

Celem planu jest stopniowe zwiększanie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Plan zawiera działania i harmonogram ich realizacji. Zrealizowane działania podniosą dostępność i poprawią jakość życia wszystkich. Będzie to możliwe dzięki zmianie podejścia do osób ze szczególnymi potrzebami oraz projektowaniu usług dostępnych dla wszystkich. Zmiany będą dotyczyć zarówno pracowników, jak i ludzi z zewnątrz, na przykład klientów.

Cel planu zostanie zrealizowany poprzez następujące działania:

- Działania w obszarze dostępności architektonicznej

  - Dostosowanie toalet na parterze w budynku Urzędu Gminy Białopole dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

  - Modernizacja i dostosowanie pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy Białopole (Sala Ślubów) z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białopolu i utworzenia w nim Punktu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami oraz zakup wyposażenia.

  - Zakup defibrylatora (AED).

  - Zakup materaca ewakuacyjnego.

  - Zakup oznakowania p. poż. oraz ewakuacyjnego.

- Działania w obszarze dostępności cyfrowej

  - Modernizacja i dostosowanie obecnych stron internetowych Gminy Białopole oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu do wymogów standardów WCAG 2.1.

- Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej

  - Zakup usługi przygotowania i nagrania informacji o działalności Urzędu w polskim języku migowym oraz z napisami.

  - Zakup i montaż tyfloplanu.

  - Zakup przenośnej pętli indukcyjnej wraz ze szkoleniem pracowników z obsługi pętli.

- Działania w obszarze pozostałych działaniach

Harmonogram realizacji

Dostępność architektoniczna

#### 1. Dostosowanie toalet na parterze w budynku Urzędu Gminy Białopole dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

W budynku Urzędu na parterze znajdują się obecnie dwie toalety, które nie są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Zadanie obejmuje połączenie istniejących toalet na parterze w budynku Urzędu Gminy Białopole oraz ich dostosowanie dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Zadanie obejmuje również zakup wyposażenia. Ponadto toaleta zostanie wyposażona w przewijak dla dzieci.

Wszelkie wykonane prace muszą być zgodne z przyjętymi ,,Standardami Dostępności w Samorządzie''.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2026-08-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń. | wykonawca zewnętrzny | 4 | 14000 |
| 1. 2 | Rozeznanie rynku. Wybór wykonawcy. Podpisane umowy z wykonawcą | komórka ds. zamówień publicznych | 4 | 0 |
| 1. 3 | Realizacja prac przez Wykonawcę | wykonawca zewnętrzny | 12 | 90000 |
| 1. 4 | Zakup wyposażenia do toalet | wykonawca zewnętrzny | 2 | 3000 |
| 1. 5 | Zakup przewijaka dla dzieci | wykonawca zewnętrzny | 2 | 1000 |

#### 2. Modernizacja i dostosowanie pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy Białopole (Sala Ślubów) z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białopolu i utworzenia w nim Punktu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami oraz zakup wyposażenia

W ramach zadania przewidziana jest modernizacja i dostosowanie pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy Białopole (Sala Ślubów) z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białopolu i utworzenia w nim Punktu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami oraz zakup wyposażenia dostosowanego do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami tj. regulowanych mebli biurowych (biurko, krzesła). Ponadto w ramach zadania zaplanowane jest doposażenie Punktu obsługi w stanowisko komputerowe do użytku mieszkańców wraz z oprogramowaniem podstawowym i specjalistycznym oraz dostępem do Internetu.

Wszelkie wykonane prace oraz zakupy wyposażenia muszą być zgodne z przyjętymi ,,Standardami Dostępności w Samorządzie''.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2026-08-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 1 | Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń. | wykonawca zewnętrzny | 4 | 14000 |
| 2. 2 | Rozeznanie rynku. Wybór wykonawcy. Podpisanie umowy z wykonawcą. | komórka ds. zamówień publicznych | 4 | 0 |
| 2. 3 | Realizacja prac przez wykonawcę | wykonawca zewnętrzny | 12 | 90000 |
| 2. 4 | Dostawa i montaż regulowanych mebli biurowych (biurko, krzesła) | wykonawca zewnętrzny | 4 | 5000 |
| 2. 5 | Doposażenie Punktu obsługi w stanowisko komputerowe do użytku mieszkańców wraz z oprogramowaniem podstawowym i specjalistycznym oraz dostępem do Internetu. | wykonawca zewnętrzny | 2 | 5000 |

#### 3. Zakup defibrylatora (AED)

Zakup defibrylatora AED dla Urzędu jest uzasadniony koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz interesantów. Defibrylator jest urządzeniem umożliwiającym szybkie udzielenie pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia co jest istotne w miejscach o dużym natężeniu ruchu interesantów Urzędu. Posiadanie defibrylatora znacząco zwiększa szanse na uratowanie życia osobie poszkodowanej. Defibrylator będzie zamontowany w widocznym i łatwo dostępnym miejscu (wewnątrz budynku na parterze) co poprawi szybkość użycia urządzenia.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2026-10-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 1 | Rozeznanie rynku. Wybór wykonawcy. Podpisanie umowy. | komórka ds. zamówień publicznych | 4 | 0 |
| 3. 2 | Zakup defibrylatora AED | wykonawca zewnętrzny | 4 | 7000 |

#### 4. Zakup materaca ewakuacyjnego

Zakup materaca ewakuacyjnego jest uzasadniony koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w budynku Urzędu, w szczególności osób o ograniczonej mobilności. Materac umożliwi sprawne i bezpieczne przeprowadzenie ewakuacji osób o ograniczonej mobilności, w tym osób z niepełnosprawnościami, osób starszych oraz osób czasowo ograniczonych ruchowo w sytuacjach zagrożenia, takich jak pożar czy inne zdarzenia losowe.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2026-10-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. 1 | Rozeznanie rynku. Wybór dostawcy. Podpisanie umowy. | komórka ds. zamówień publicznych | 4 | 0 |
| 4. 2 | Realizacja zamówienia | wykonawca zewnętrzny | 4 | 6000 |

#### 5. Zakup oznakowania p. poż. oraz ewakuacyjnego

Zakup oznakowania przeciwpożarowego oraz ewakuacyjnego jest uzasadniony koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w budynku oraz spełnienia obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Odpowiednie oznakowanie umożliwia szybkie zlokalizowanie dróg ewakuacyjnych i sprzętu gaśniczego, co ma kluczowe znaczenie w sytuacjach zagrożenia.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2027-04-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. 1 | Rozeznanie rynku. Wybór wykonawcy. Podpisanie umowy | komórka ds. zamówień publicznych | 4 | 0 |
| 5. 2 | Realizacja prac przez wykonawcę | wykonawca zewnętrzny | 4 | 2000 |

### Dostępność cyfrowa

#### 1. Modernizacja i dostosowanie obecnych stron internetowych Gminy Białopole oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu do wymogów standardów WCAG 2.1

W ramach zadania zaplanowane jest wykonanie modernizacji oraz dostosowanie obecnych stron internetowych Gminy Białopole https://bialopole.eu/ oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu https://www.szkolawbialopolu.pl/ do wymogów standardów WCAG 2.1. Strony internetowe nie spełniają wymagań dostępności cyfrowej, dlatego też niezbędne jest przeprowadzenie modernizacji.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2026-08-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Opracowanie wymagań zamówienia w zakresie modernizacji stron. Rozeznanie rynku. Wybór wykonawcy. Podpisanie umowy | komórka ds. zamówień publicznych | 4 | 0 |
| 1.2 | Wykonanie zamówienia | wykonawca zewnętrzny | 12 | 45000 |

### Dostępność informacyjno-komunikacyjna

#### 1. Zakup usługi przygotowania i nagrania informacji o działalności Urzędu w polskim języku migowym oraz z napisami

W ramach zadania planuje się zakup usługi przygotowania i nagrania informacji o działalności Urzędu w polskim języku migowym oraz z napisami na stronie internetowej https://bialopole.eu/ . Zakup jest uzasadniony koniecznością zapewnienia dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnością słuchu. Materiały w PJM i z napisami umożliwiają lepsze zrozumienie zakresu działalności urzędu oraz oferowanych usług, co przyczynia się do wyrównywania szans w dostępie do informacji publicznej i podnosi standard obsługi interesantów.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2026-11-17

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | Przygotowanie tekstu informacji | koordynator_ka ds. dostępności | 2 | 0 |
| 1. 2 | Rozeznanie rynku. Wybór podmiotu wykonującego nagrania. Podpisanie umowy | komórka ds. zamówień publicznych | 4 | 0 |
| 1. 3 | Wykonanie nagrań | podmiot zewnętrzny | 4 | 4000 |
| 1. 4 | Umieszczenie tekstu do odczytu maszynowego oraz nagrania na stronie www | komórka IT/redaktor_ka strony www | 2 | 0 |

#### 2. Zakup i montaż tyfloplanu

Planuje się zakup i montaż tyfloplanu przedstawiającego układ budynku Urzędu. Tyfloplan poprawi dostępności budynku Urzędu dla osób z niepełnosprawnością wzroku oraz umożliwi samodzielną orientację w przestrzeni, ułatwi poruszanie się po obiekcie oraz zwiększy bezpieczeństwo użytkowników. Umieszczenie planu w ogólnodostępnym miejscu umożliwi osobom z niepełnosprawnością wzroku samodzielne zapoznanie się z układem przestrzennym obiektu oraz ułatwi poruszanie się po jego terenie bez konieczności korzystania z pomocy osób trzecich.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2027-04-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 1 | Rozeznanie cenowe. Wybór wykonawcy. Podpisanie umowy | komórka ds. zamówień publicznych | 4 | 0 |
| 2. 2 | Zakup i montaż tyfloplanu | wykonawca zewnętrzny | 8 | 8000 |

#### 3. Zakup przenośnej pętli indukcyjnej wraz ze szkoleniem pracowników z obsługi pętli

W ramach zadania planuje się zakup przenośnej pętli indukcyjnej wraz ze szkoleniem pracowników z obsługi pętli. Pętla umożliwi kontakt pracownikom Urzędu Gminy w komunikacji z osobami z problemami słuchu. Ze względu na mobilny charakter pętla będzie mogła być wykorzystywana w różnych pomieszczeniach Urzędu co pozwoli na dostosowanie jej miejsca i wykorzystanie do aktualnych potrzeb.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2027-05-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 1 | Rozeznanie cenowe. Wybór wykonawcy. Podpisanie umowy. | komórka ds. zamówień publicznych | 4 | 0 |
| 3. 2 | Zakup i dostawa pętli | wykonawca zewnętrzny | 4 | 6000 |
| 3. 3 | Szkolenie pracowników z obsługi pętli (minimum 2 osoby) | wykonawca zewnętrzny | 4 | 0 |

### Pozostałe działania

Szacowany koszt realizacji planu

- Dostępność architektoniczna: 237 000 zł

- Dostępność cyfrowa: 45 000 zł

- Dostępność informacyjno-komunikacyjna: 18 000 zł

- Pozostałe działania: 0 zł

Suma szacowanych kosztów: 300 000 zł

Monitoring realizacji

Koordynator/ka do spraw dostępności będzie prowadzić stały monitoring realizacji planu. Po zakończeniu każdego roku realizacji planu przygotuje sprawozdanie. Sprawozdanie ma być gotowe do 31 stycznia.
Sprawozdanie powinno zawierać informacje o zrealizowanych działaniach wraz z ich liczbą, czasem realizacji oraz kosztem, a także wnioski oraz rekomendacje do dalszego działania lub zmian w planie.
Kierownik podmiotu przyjmuje sprawozdanie, a koordynator/ka aktualizuje plan, o ile jest to konieczne. Taka konieczność może wynikać z treści sprawozdania lub z innych powodów. Plan trzeba zaktualizować przede wszystkim wtedy, gdy jakieś działanie nie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Mogą się pojawić inne sytuacje, na przykład zmiana przepisów, pojawienie się nowych rozwiązań technicznych lub pojawienie się kolejnych obszarów wymagających zapewnienia dostępności.
Kierownik podmiotu zatwierdza zaktualizowany plan i zleca opublikowanie go w biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej.

Plan został przygotowany przez: Grzegorz Kurpa - Koordynator ds. dostępności

Osoba zatwierdzająca plan: Aneta Radomska - Wójt Gminy Białopole

## Wykres